## 1º Bimestre Educacional
ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA OSC
NOME: Associação Incubadora Porto Social |  |  | CNPJ: 25.087.812/0001-47
ENDEREÇO: Rua Marques Amorim, 356B |  | TELEFONE: (81) 3132-2190 | FAX: -
BAIRRO: Ilha do Leite. | CEP: 50.070-395 | MUNICÍPIO: Recife/PE | E-MAIL: financeiro@portosocial.com.br
2 - IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA
Desenvolver e empoderar organizações da sociedade civil organizada do Municipio de Recife, no intituito de fortalecer a relação do Poder Municipal com as OSC, ampliando o acesso das organizações no desenvolvimento do conjunto de politicas públicas e legitimando as ações públicas de inclusão social e de empoderamento das pessoas em situação de vunerabilidade social.
3 - SITUAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
ASSINADO:28/07/2023 | PUBLICAÇÃO:27/06/2023 | VIGÊNCIA: 12 meses | TEVE TERMO ADITIVO: Não
4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS
PARCIAL |  | PERÍODO: 28/07/2023 a 30/09/2023
ENTREGAS DO PLANO DE TRABALHO PCR: |  | EXECUTADO ATÉ O PERÍODO DE 28 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO | PROGRAMADO ATÉ O FIM DO CONTRATO (29/07/2024)
1.1 - Selecionar e classificar iniciativas sociais através da divulgação do edital por meio das mídias digitais e sociais e realização de banca avaliadora. (Divulgação, Realização da Banca e Seleção das Iniciativas) |  | 2 | 3
1.2 - Realizar 40 atividades de conteúdo para as iniciativas sociais, incluindo workshops, palestras e oficinas. |  | 0 | 40
1.3 - Geração de conteúdo através de blog em site - do Porto Social. |  | 3 | 24
1.4 - Realizar 15 eventos para integração e formação de rede das iniciativas sociais e para gerar conexões entre elas e a sociedade civil. |  | 1 | 15
1.5 - Realizar Festival Online de Inovação e Empreendedorismo Social. |  | 0 | 1
1.6 - Realizar 525 mentorias para desenvolvimento das iniciativas sociais no formato virtual. |  | 0 | 525
1.7 - Mapear e realizar diagnósticos de acompanhamento das iniciativas sociais incubadas e conectá-las a mentores. |  | 0 | 1
1.8 - Episódios de podcasts com temáticas pertinentes ao setor social. |  | 0 | 12
1.9 - Visita técnica às iniciativas sociais. |  | 0 | 75
1.10 - Realizar 5 encontros no formato LABs, para aprimoramento das atividades realizadas pelas iniciativas sociais. |  | 0 | 5
5 - AUTENTICAÇÃO
LOCAL: Recife/PE | 2023-09-30 | RESPONSÁVEL OSC: FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC: